## Sheet2
序号 | 项目管理计划 | 请在看书的过程中写下项目管理计划的内容
1、 | 范围管理计划 | 1.范围管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。范围管理计划要对将用于下列工作的管理作出规范： a.制定项目范围说明书； b.根据详细的范围说明书创建WBS(工作分解结构)； c.确定如何审批和维护范围基准； d.正式验收已完成的项目可交付成果。 注：根据项目的需求，范围管理计划可以是正式的或非正式的，非常详细或者高度概括。
2、 | 需求管理计划 | 1.需求管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何分析、记录和管理项目和产品需求。根据《从业者商业分析：实践指南》，有些组织称之为“商业分析计划”。需求管理计划的主要内容包括（但不限于）： a.如何规划、跟踪和报告各种需求活动； b.配置管理活动，例如，如何启动变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，以及变更审核权限； c.需求优先级排序过程； d.测量指标及使用这些指标的理由； e.反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵结构。
3、 | 进度管理计划 | 1.进度管理计划是项目管理计划组成部分之一，为编制、监督和控制项目进度建立准则和明确活动。根据项目需求，进度挂你计划可以是正式和非正式的，非常详细或者高度概括的，其中应包括合适的控制临界值。 进度管理计划会规定： A.项目进度模型制定。需要规定用于制定项目进度模型的进度规划方法论和工具。 B.进度计划的发布和迭代长度。使用适应型生命周期时，应制定固定时间的发布时段、阶段迭代。固定时间段指项目团队稳定的朝着目标前进的持续时间，它可以推动团队先处理基本功能，然后在时间允许的情况下在处理其他功能，从而尽可能的减少范围蔓延； C.准确度。准确度定义了需要规定活动持续时间估算的可接受区间，以及允许的应急储备数量。 D.计量单位。需要规定每种资源的计量单位，例如，用于测量时间的人时数，人天数或周数，保证了于估算及相应进度计划的协调性。 E.项目进度模型维护。需要规定在项目执行期间，将如何让在进度模型中更新项目状态，记录项目进展。 F.控制临界值。可能需要规定偏差临界值，用于监督进度绩效。它是在需要采取某种措施前，允许出现的最大差异。临界值通常用偏离基准计划中的参数的某个百分点来表示。 G.绩效测量规则。需要规定与绩效测量的挣值管理（EVM）规则或者其他测量规则。例如，进度管理计划可能规定：（ 1.确定完成百分比的规则； 2.EVM技术，如准基法，固定公式法，完成百分比法等。可参考《挣值管理实践标准》【17】； 3.进度绩效测量标准，如进度偏差（SV）和进度绩效指标数（SPI），用来评价偏离原始进度基准的成都。 ） H.报告格式。需要规定各种进度报告的格式和编制频率。
4、 | 成本管理计划
5、 | 质量管理计划
6、 | 资源管理计划
7、 | 沟通管理计划
8、 | 风险管理计划
9、 | 采购管理计划
10、 | 相关方参与计划
11、 | 变更管理计划
12、 | 配置管理计划
13、 | 范围基准
14、 | 进度基准
15、 | 成本基准
16、 | 绩效测量基准
17、 | 项目生命周期描述
18、 | 开发方法
19、 | 管理审查