## Sheet2
序号 | 项目管理计划 | 请在看书的过程中写下项目管理计划的内容
1、 | 范围管理计划 | 1.范围管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何定义、制定、监督、控制和确认项目范围。范围管理计划要对将用于下列工作的管理作出规范： a.制定项目范围说明书； b.根据详细的范围说明书创建WBS(工作分解结构)； c.确定如何审批和维护范围基准； d.正式验收已完成的项目可交付成果。 注：根据项目的需求，范围管理计划可以是正式的或非正式的，非常详细或者高度概括。
2、 | 需求管理计划 | 1.需求管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何分析、记录和管理项目和产品需求。根据《从业者商业分析：实践指南》，有些组织称之为“商业分析计划”。需求管理计划的主要内容包括（但不限于）： a.如何规划、跟踪和报告各种需求活动； b.配置管理活动，例如，如何启动变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，以及变更审核权限； c.需求优先级排序过程； d.测量指标及使用这些指标的理由； e.反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵结构。
3、 | 进度管理计划 | 1.进度管理计划是项目管理计划组成部分之一，为编制、监督和控制项目进度建立准则和明确活动。根据项目需求，进度挂你计划可以是正式和非正式的，非常详细或者高度概括的，其中应包括合适的控制临界值。 进度管理计划会规定： A.项目进度模型制定。需要规定用于制定项目进度模型的进度规划方法论和工具。 B.进度计划的发布和迭代长度。使用适应型生命周期时，应制定固定时间的发布时段、阶段迭代。固定时间段指项目团队稳定的朝着目标前进的持续时间，它可以推动团队先处理基本功能，然后在时间允许的情况下在处理其他功能，从而尽可能的减少范围蔓延； C.准确度。准确度定义了需要规定活动持续时间估算的可接受区间，以及允许的应急储备数量。 D.计量单位。需要规定每种资源的计量单位，例如，用于测量时间的人时数，人天数或周数，保证了于估算及相应进度计划的协调性。 E.项目进度模型维护。需要规定在项目执行期间，将如何让在进度模型中更新项目状态，记录项目进展。 F.控制临界值。可能需要规定偏差临界值，用于监督进度绩效。它是在需要采取某种措施前，允许出现的最大差异。临界值通常用偏离基准计划中的参数的某个百分点来表示。 G.绩效测量规则。需要规定与绩效测量的挣值管理（EVM）规则或者其他测量规则。例如，进度管理计划可能规定：（ 1.确定完成百分比的规则； 2.EVM技术，如准基法，固定公式法，完成百分比法等。可参考《挣值管理实践标准》【17】； 3.进度绩效测量标准，如进度偏差（SV）和进度绩效指标数（SPI），用来评价偏离原始进度基准的成都。 ） H.报告格式。需要规定各种进度报告的格式和编制频率。
4、 | 成本管理计划 | 1.成本管理计划是项目管理计划的组成部分，描述将如何规划、安排和控制项目成本。成本管理过 程及其工具与技术应记录在成本管理计划中。 例如，在成本管理计划中规定： A.计量单位。 需要规定每种资源的计量单位，例如用于测量时间的人时数、人天数或周数，用于 计量数量的米、升、吨、千米或立方码，或者用货币表示的总价。 B.精确度。 根据活动范围和项目规模，设定成本估算向上或向下取整的程度（例如 995.59 美元取 整为 1,000 美元）。 C.准确度。 为活动成本估算规定一个可接受的区间（如 ±10%），其中可能包括一定数量的 应急储备。239 D.组织程序链接。 工作分解结构（见 5.4 节）为成本管理计划提供了框架，以便据此规范地开展 成本估算、预算和控制。在项目成本核算中使用的 WBS 组成部分，称为控制账户（CA），每个 控制账户都有唯一的编码或账号，直接与执行组织的会计制度相联系。 E控制临界值。 可能需要规定偏差临界值，用于监督成本绩效。它是在需要采取某种措施前， 允许出现的最大差异，通常用偏离基准计划的百分数来表示。 F.绩效测量规则。 需要规定用于绩效测量的挣值管理（EVM）规则。例如，成本管理计划应该： 1.定义 WBS 中用于绩效测量的控制账户； 2.确定拟用的 EVM 技术（如加权里程碑法、固定公式法、完成百分比法等）； 3.规定跟踪方法，以及用于计算项目完工估算（EAC）的 EVM 公式，该公式计算出的结果可用 于验证通过自下而上方法得出的完工估算。 G.报告格式。 需要规定各种成本报告的格式和编制频率。 H.其他细节。 关于成本管理活动的其他细节包括（但不限于）： 1.对战略筹资方案的说明； 2.处理汇率波动的程序； 3.记录项目成本的程序。 关于挣值管理的更多信息，参见《挣值管理实践标准》（第 2 版） [17]
5、 | 质量管理计划
6、 | 资源管理计划
7、 | 沟通管理计划
8、 | 风险管理计划
9、 | 采购管理计划
10、 | 相关方参与计划
11、 | 变更管理计划
12、 | 配置管理计划
13、 | 范围基准
14、 | 进度基准
15、 | 成本基准
16、 | 绩效测量基准
17、 | 项目生命周期描述
18、 | 开发方法
19、 | 管理审查