## Sheet1
任务 | 时间
 | time axis 2019-10-20 to 2019-12-07
第一次线下课程（1-3章）地点：海珠 | bar: 2019-10-20
课后梳理知识重点，完成单元测试题&分章练习 | bar: 2019-10-21
PMBOK第8章项目质量管理 | bar: 2019-10-22
PMBOK第9章项目资源管理 | bar: 2019-10-23 to 2019-10-24
PMBOK第10章项目沟通管理 | bar: 2019-10-25
PMBOK第11章项目风险管理 | bar: 2019-10-26
PMBOK第12章项目采购管理 | bar: 2019-10-27
第二次线下课程（4-6章）地点：海珠 | bar: 2019-10-27 to 2019-10-28
课后梳理知识重点，完成单元测试题&分章练习 | bar: 2019-10-29
PMBOK第13章项目相关方管理 | bar: 2019-10-30 to 2019-10-31
完成第一遍看书 | 2019-10-31: 整理计划进度
完成PMBOK第二遍看书（重点记忆ITTO部分）
PMBOK第4章项目整合管理 | bar: 2019-11-01
PMBOK第5章项目范围管理 | bar: 2019-11-02
第三次线下课程（6-8章）地点：海珠 | bar: 2019-11-03
课后梳理知识重点，完成单元测试题&分章练习 | bar: 2019-11-04 to 2019-11-05
PMBOK第6章项目进度管理 | bar: 2019-11-06 to 2019-11-07
PMBOK第7章项目成本管理 | bar: 2019-11-08
PMBOK第8章项目质量管理 | bar: 2019-11-09
第四次线下课程（9-10-13章）地点：海珠 | bar: 2019-11-10
课后梳理知识重点，完成单元测试题&分章练习 | bar: 2019-11-11 to 2019-11-14
PMBOK第9章项目资源管理 | bar: 2019-11-14
PMBOK第10章项目沟通管理 | bar: 2019-11-15 to 2019-11-16
PMBOK第13章项目相关方管理 | bar: 2019-11-16
第五次线下课程（11-12章）地点：海珠 | bar: 2019-11-17
课后梳理知识重点，完成单元测试题&分章练习 | bar: 2019-11-19 to 2019-11-20
PMBOK第11章项目风险管理 | bar: 2019-11-21
PMBOK第12章项目采购管理 | bar: 2019-11-22
完成第二遍看书 | 2019-11-22: 整理计划进度
完成PMBOK第三遍看书+3套试卷
完成第一套测试卷并将错题定位书本上的知识点再次熟记 | bar: 2019-11-23 to 2019-11-24
第六次线下课程（模考）地点：海珠 | bar: 2019-11-24
完成第二套测试卷并将错题定位书本上的知识点再次熟记 | bar: 2019-11-26 to 2019-11-27
完成第三套测试卷并将错题定位书本上的知识点再次熟记 | bar: 2019-11-28 to 2019-11-29
完成第三遍看书 | 2019-11-30: 整理计划进度
最后冲刺
第七次线下课程（模考）地点：海珠
【扫盲】对整个复习过程中不清楚的知识点再次重温 | bar: 2019-12-01 to 2019-12-03
PMP考试 | bar: 2019-12-02 to 2019-12-07
学习方式，途径 | 2019-10-20: 学习的过程中，整理笔记。网上找资源。
清晖PMP考前打卡必过营
pmbok --pdf阅读
阅读讲义、练习
公众号ITTO强化
风险内容 | 2019-10-20: 级别; 2019-10-21: 风险应对措施
工作 | 2019-10-20: 高; 2019-10-21: 合理安排工作，提高工作效率
练车 | 2019-10-20: 中; 2019-10-21: 尽量利用空余时间
知识点不理解、难记忆（来自自身） | 2019-10-20: 中; 2019-10-21: 寻求老师或小组同学的帮助及建议
身体不适（来自自身） | 2019-10-20: 低; 2019-10-21: 加强锻炼，保证充足睡眠
学习偷懒（来自自身） | 2019-10-20: 中; 2019-10-21: 心里暗示，给自己一定的压迫感